## Instrucciones
Herramienta de evaluación de adherencia al modelo CMMI v1.2
Herramienta utilizada para realizar una evaluación SCAMPI C o preevaluación en materias como:
+ Planificación y modelado
+ Desarrollo de Proyectos de Software
Instrucciones:
1 | Verificar por cada area de proceso a revisar:
| 1.1 | - El cumplimiento de las Metas Especificas (SG), a travez de verificar…
- El cumplimiento de las Practicas Especificas (SP), a travez de verificar…
- El cumplimiento de las SubPracticas (en verde).
| 1.2 | - El cumplimiento de las Metas Genericas (GG), a través del verificar…
- El cumplimiento de las Practicas Genericas (GP).
Nota 1: El valor asignado al grado de cumplimiento de Practicas Especificas (SP), SubPracticas y Practicas Genéricas (GP), depende del juicio objetivo del auditor y puede ser tomar uno de los siguientes valores:
|  |  | Fully Implemented | F
|  |  | Largely Implemeneted | L
|  |  | Partially Implemented | P
|  |  | Not Implemented | N
Nota 1: El valor asignado al grado de cumplimiento de Metas Especificas (SG) y Metas Genéricas (GG) es determinado por el concenco de la opinion de los auditores con base en los resultados obtenidos en las Prácticas Específicas (SP) y las Practicas Genéricas (GP) y puede ser uno de los siguientes valores:
|  |  | Valores Objetivos | V
A
R
B
Ejemplo 1: Una Meta Específica (SG) tendrá el valor de V cuando todas o la mayoría de sus Practicas Específicas (SP) tengan el valor de F con pocas L, a su vez que para todas y cada una de estas Practicas Específicas (SP) se tenga por ende el valor de F o L en todas sus Subpracticas.
Ejemplo 2: Una Meta Específica (SG) tendrá el valor de A cuando todas o la mayoría de sus Practicas Específicas (SP) tengan el valor de L con pocas P, a su vez que para todas y cada una de estas Practicas Específicas (SP) se tenga por ende el valor de L o P en sus Subpracticas.
Ejemplo 3: Una Meta Específica (SG) tendrá el valor de R cuando todas o la mayoría de sus Practicas Específicas (SP) tengan el valor de P con pocas N, a su vez que para todas y cada una de estas Practicas Específicas (SP) se tenga por ende el valor de P o N en sus Subpracticas.
Ejemplo 4: Una Meta Específica (SG) tendrá el valor de B cuando todas o la mayoría de sus Practicas Específicas (SP) tengan el valor de N con pocas o ninguna P y en absoluto ninguna L o P, a su vez que para todas y cada una de estas Practicas Específicas (SP) se tenga por ende el valor de N o P en sus Subpracticas.
2 | Analizar las cejillas de resultados, gráficas y perfíl para observar el nivel de cumplimiento con el modelo.
3 | Realizar la presentación de resultados a la empresa indicando las fortalezas y oportunidades que tienen en cada area de proceso y de manera institucional.
SCAMPI-C TOOL

## REQM-WC
REQM - Administración de Requerimientos
Administrar los requerimientos de los productos y sus componentes e identificar inconsistencias entre estos y los planes del proyecto y productos.
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Administración de los Requerimientos | Los requerimientos son administrados y las inconsistencias con los planes del proyecto y productos son identificadas. | [5 empty] | B
SP 1.1 Obtener un entendimiento de los Requerimientos Desarrolle un entendimiento con los proveedores (stakeholders) de requemientos sobre el significado de los requerimientos. | [6 empty] | N
Establecer los criterios para distinguir los proveedores adecuados de requerimientos. | [6 empty] | N
Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de requerimientos. | [6 empty] | P
Análizar los requerimientos para asegurar que los criterios establecidos son cumplidos. | [6 empty] | P
Alcanzar un entendimiento de los requerimientos con el proveedor de los mismos de forma que los participantes del proyecto puedan comprometerse con ellos. | [6 empty] | N
SP 1.2 Obtener compromiso a los Requerimientos Obtener compromiso a los requerimientos de los participantes del proyecto. | [6 empty] | N
Evaluar el impacto de los requerimientos en los compromisos existentes. | [6 empty] | N
Negociar y registrar los compromisos. | [6 empty] | N
SP 1.3 Administrar cambios a Requerimientos Administrar cambios a los requerimientos conforme se dan durante el proyecto. | [6 empty] | N
Documentar todos los requerimientos y los cambios que sean dados o generados por el proyecto. | [6 empty] | N
Mantener el historial de cambios de requerimientos con la justificación para los cambios. | [6 empty] | N
Evaluar el impacto de los cambios de requerimientos desde el punto de vista de los stakeholders relevantes. | [6 empty] | N
Hacer que los requerimientos y los datos de cambios esten disponibles para el proyecto. | [6 empty] | N
SP 1.4 Mantener Trazabilidad bidireccional de los Requerimientos Mantener trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y el plan del proyecto y los productos de trabajo. | [6 empty] | N
Mantener la traceabilidad de los requerimientos para asegurar que la fuente de requerimientos de bajo nivel es documentada. | [6 empty] | N
Mantener la traceabilidad de los requerimientos desde el requerimiento hasta sus requerimientos derivados y la ubicación de funciones, interfaces, objetos, gente, procesos y productos de trabajo. | [6 empty] | N
Generar la matriz de traceabilidad de requerimientos. | [6 empty] | N
SP 1.5 Identificar inconsistencias entre el trabajo del Proyecto y Requerimientos Identifica inconsistencias entre el plan del proyecto y los productos de trabajo y los requerimientos. | [6 empty] | N
Revisar los planes de proyecto, actividades y productos de trabajo en consistencia con los requerimientos y los cambios hechos a ellos. | [6 empty] | N
Identificar la fuente de inconsistencia y su explicación. | [6 empty] | L
Identificar los cambios que necesitan hacerce a los planes y productos de trabajo resultantes de los cambios a los requerimientos de la línea base. | [6 empty] | L
Iniciar acciones correctivas. | [6 empty] | P
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | L
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | L
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | L
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de REQM. | [6 empty] | F
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de REQM conforme sea necesario. | [6 empty] | L
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de REQM bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de REQM conforme a lo planeado. | [6 empty] | L
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de REQM basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | L
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | P
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | P
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined requirements management process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the requirements management process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Administrar Requerimientos
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de REQM
Note on A11: ¿Se han establecido y utilizado criterios para distinguir proveedores adecuados de requerimientos?
Note on A13: ¿Se han establecido y utilizado criterios para la evaluación y aceptación de requerimientos?
Note on A17: ¿Se han establecido y utilizado criterios para la evaluación y aceptación de requerimientos interna y externamente?
Note on A25: ¿Se han preguntado si el tiempo que se tiene para realizar el proyecto alcanzará para realizar los requerimientos que se han identificado?
Note on A27: En consecuencia a la pregunta anterior ¿Se han reunido para negociar a cuales si se comprometerán?
Note on A31: ¿Todos estos requerimientos se encuentran documentados? ¿Ya se formalizó el alcance de estos requerimientso? ¿Tras esta formalización ha habido cambios a estos? ¿Los cambios se encuentran documentados?
Note on A34: En caso de existir, ¿La documentación de los cambios se almacena? ¿Cada documento de cambio tiene la descripción y justificación del mismo?
Note on A37: ¿Se evalua el impacto de los cambios con quienes corresponden?
Note on A40: ¿Los requerimientos y los datos de los cambios estan disponibles para el proyecto?
Note on A42: ¿Se utiliza algún mecanismo (etiquetas, software, excel) que permita conocer la trazabilidad bidireccional entre los requerimientos y productos de trabajo relacionados?
Note on A63: ¿Se revisa que el plan del proyecto tenga consistencia respecto al proceso de ingeniería de requerimientos hasta dirigirlo al cumplimento de los mismos y sus cambios aceptados?
Note on A72: ¿En caso de inconsistencias se realiza algo al respecto?
Note on A76: ¿Se cuenta con una política que motive la ejecución de las actividades de REQM? ¿y se cumple?
Note on A81: Fernando: ¿Estan en el plan las actividades de REQM?
Note on A84: Fernando: ¿Consideras que se te dieron los recursos necesarios para realizar tus labores (tus actividades de REQM)?
Note on A89: ¿Se asignó al responsable de REQM?
Note on A94: Fernando: ¿Se capacitó a los analistas?, preguntarle a las personas capacitadas
Note on A99: ¿Todos los productos de REQM se tienen controladas en repositorio?
Note on A120: Fernando: ¿hubo algun reporte del estatus de REQM en el piloto con gerencia?

## CM-WC
CM - Administración de la Configuración
El propósito de la administración de la configuración es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo por medio de la identificación, control, reporte de estatus y auditorías de la configuración.
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Establecer Líneas Base | Establecer líneas base de productos de trabajo identificados. | [5 empty] | B
SP 1.1 Identificar elementos de configuración: Identificar los elementos de configuración, componentes y productos de trabajo relacionados que serán puestos bajo administración de la configuración. | [6 empty] | P
Seleccionar los elementos de configuración y los productos de trabajo que los componen basados en criterios documentados. | [6 empty] | P
Asignar identificadores únicos a los elementos de configuración. | [6 empty] | P
Especificar las características importantes de cada elemento de configuración. | [6 empty] | L
Especificar cuando un elemento de configuración estará bajo administración de la configuración. | [6 empty] | N
Identificar al responsable de cada elemento de configuración. | [6 empty] | L
SP 1.2 Establecer un sistema de administración de la configuración: Establecer y usar la administración de la configuración y un sistema de administración de cambios para controlar los productos de trabajo. | [6 empty] | N
Establecer un mecanismo para administrar múltiples niveles de control de la administración de la configuración. | [6 empty] | N
Almacenar y recuperar elementos de configuración en un sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Compartir y transferir elementos de configuración entre los niveles de control dentro del sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Almacenar y recuperar versiones archivadas de los elementos de configuración. | [6 empty] | P
Almacenar, actualizar y recuperar registros de administración de la configuración. | [6 empty] | P
Crear reportes de administración de la configuración desde el sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Garantizar el contenido del sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Revisar la estructura de la administración de la configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
SP 1.3 Crear o liberar líneas base: Crear o liberar líneas base para uso interno y para entrega al cliente. | [6 empty] | P
Obtener autorización del Comité de Control de la Configuración (CCB) antes de crear o liberar líneas base de elementos de configuración. | [6 empty] | P
Crear o líberar líneas base sólo de elementos de configuración en el sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | P
Documentar el conjunto de elementos de configuración que están contenidos en una línea base. | [6 empty] | P
Asegurar que se tenga disponible el conjunto actual de líneas base. | [6 empty] | N
SG2 Rastrear y controlar cambios. | Rastrear y controlar los cambios a los productos de trabajo bajo administración de la configuración. | [5 empty] | B
SP 2.1 Rastrear solicitudes de cambios: Rastrear las solicitudes de cambios a los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Iniciar y registrar las solicitudes de cambios en la base de datos de solicitudes de cambios. | [6 empty] | N
Analizar el impacto de los cambios y ajustes propuestos en las solicitudes de cambios. | [6 empty] | N
Revisar las solicitudes de cambios que serán contempladas en la siguiente línea base con los agentes relevantes y obtener su aprobación. | [6 empty] | N
Rastrear el estatus de solicitudes de cambios hasta su cierre. | [6 empty] | N
SP 2.2 Control de elementos de configuración: Controlar los cambios a los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Controlar los cambios a los elementos de configuración a través de la vida del producto. | [6 empty] | P
Obtener la autorización apropiada antes que los elementos de configuración cambiados sean introducidos en el sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | P
Registrar la entrada y salida de elementos de configuración del sistema de administración de la configuración para incorporar los cambios de forma que se mantengan íntegros y correctos los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Realizar revisiones para asegurar que los cambios no han tenido efectos no deseados en las líneas base. | [6 empty] | P
Registrar los cambios a los elementos de la configuración y las razones de los cambios correspondientes. | [6 empty] | L
SG3 Establecer la integridad | La integridad de la línea base es establecida y mantenida. | [5 empty] | B
SP 3.1 Establecer los registros de administración de la configuración: Establecer y mantener los registros que describen a los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Registrar las acciones de administración de la configuración con el suficiente detalle para que el contenido y el estatus de cada elemento de configuración se conozca y las versiones anteriores puedan ser recuperadas. | [6 empty] | N
Asegurar que los agentes relevantes tengan acceso y conocimiento del estatus de los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Especificar la última versión de las líneas base. | [6 empty] | N
Identificar la versión de los elementos de configuración que constituyen una línea base en particular. | [6 empty] | N
Describir las diferencias entre las líneas base sucesivas. | [6 empty] | N
Revisar el estatus e historia de cada elemento de configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
SP 3.2 Realizar auditorías de configuración: Realizar auditorías de configuración para mantener la integridad de la configuración de las líneas base. | [6 empty] | N
Evaluar la integridad de las líneas base. | [6 empty] | N
Confirmar que los registros de la administración de la configuración identifiquen correctamente los elementos de configuración. | [6 empty] | N
Revisar la estructura e integridad de los elementos del sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Confirmar que sean correctos y estén completos los elementos en el sistema de administración de la configuración. | [6 empty] | N
Confirmar el cumplimiento con los estandares y procedimientos aplicables de la administración de la configuración. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | P
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | P
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | P
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | P
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | P
Verificar la Implementación
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined configuration management process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the configuration management process to support the future use and improvement of the organisation’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Establecer Baselines
|  | B | SG2: Supervisar y Controlar Cambios
|  | B | SG3: Establecer Integridad
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de CM
Note on A11: ¿Se han colocado algunos productos de trabajo en el repositorio para proyecto? (respuesta obvia: si) ¿Cualquier producto de trabajo se coloca ahí, todos o eljien bajo algún criterio?
Note on A14: Todos los productos de trabajo en el repositorio tienen un numero o nombre único?
Note on A16: ¿Todos conocen el significado y relevancia ide cada archivo que existe en el repo?
Note on A18: ¿Todos conocen cuando un producto de trabajo debe subirse al repositorio?
Note on A21: ¿Se conoce quién es responsable de cada elemento de configuración?
Note on A28: ¿Se ha establecido un mecanismo (sistema) para tener acceso común al respositorio porlas personas que corresponda, de forma que se logre tener control de acceso, control de cambios y respectivo almacenamiento historico y recuperación de versiones archivadas de los elementos?
Note on A49: ¿Se han creado líneas base con los elementos de configuración utilizando criterios de selección de elementos y siguen un proceso de autorización por CCB y publicación respectiva?
Note on A67: ¿Se cuenta con solicitudes de cambio a los elementos de configuración formalizados?
Note on A69: En caso de cambios ¿se sigue el proceso de evaluar (por quienes corresponda CCB), implementar (asignando un responsable), revisar el cambio?
Note on A79: ¿Se lleve un registro de los cambios pequeños(menores) de cada producto de trabajo?
Note on A81: ¿Tras realizar cambios a documentos formalizados estos se revisan y autorizan antes de volver a subirlos al repositorio?
Note on A85: ¿Toda incorporación y modificación de productos en el repositorio es acompañada por alguna descripción de lo que se está haciendo?
Note on A90: ¿Tras realizar cambios de alto impacto, se revisa que todo siga funcionando normalmente y/o tenga congruencia?
Note on A93: ¿Todo cambio a cualquier elemento de configuración, es acompañado por una descripción del mismo, en el documento o en el Sistema de CM?
Note on A101: ¿Se registran las modificaciones realizadas a cada producto de trabajo con el detalle adecuado?
Note on A109: ¿Todos conocen cuál es la última versión o la versión actual de cada producto de trabajo?
Note on A113: ¿Si se tienen líneas base se especifican las diferencias entre estas?
Note on A121: ¿Se realizan revisiones periódicas al repositorio para asegurar que todos los elementos son íntegros?
Note on A122: ¿Se revisa que todos los elementos en el repo tengan el nombre adecuado?
Note on A125: ¿Se revisa que todos los elementos en el repo se encuentren en el lugar adecuado?
Note on A128: ¿Se revisa que todos los elementos en el repo no estén corruptos?
Note on A131: ¿Se respetan las convenciones del plan?

## PP-WC
PP - Planeación del Proyecto
Establecer y Mantener planes que definan las actividades del proyecto. incluye los siguientes temas: Desarrollo del plan, Interacción con los agentes apropiados, Generar compromiso con el plan y Mantenimiento al plan.
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Establezca los Estimados | La planeación de proyectos incluye todos los parámetros necesarios del proyecto. | [5 empty] | B
SP 1.1 Estimar el Alcance del Proyecto Establezca una estructura Breakdown de trabajo (WBS) para estimar el alcance del proyecto. | [6 empty] | L
Desarrollar un WBS basado en la arquitectura del producto. | [6 empty] | L
Identificar los paquetes de trabajo en detalle suficiente para especificar los estimados de tareas, responsabilidades y calendario. | [6 empty] | L
Identificar el producto o componentes de producto que serán adquiridos de forma externa. | [6 empty] | N
Identificar los productos de trabajo que serán reutilizados. | [6 empty] | N
SP 1.2 Establezca los Estimados del Producto del Trabajo y los atributos de cada tareas Establezca y mantenga las estimaciones de los atributos de los productos del trabajo y tareas. | [6 empty] | P
Determinar el acercamiento técnico para el proyecto. | [6 empty] | L
Usar los métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y las tareas que serán utilizadas para estimar los requerimientos de recursos. | [6 empty] | L
Estimar los atributos de los productos de trabajo y las tareas. | [6 empty] | P
SP 1.3 Defina el Ciclo de Vida del Proyecto Defina las fases del ciclo vida del proyecto, sobre el alcance del esfuerzo de la planificación. | [6 empty] | L
SP 1.4 Determinan los Estimados del Esfuerzo y Costo Estime el esfuerzo del proyecto y costo para los productos de trabajo y las tareas que se basaron en a la estimación. | [6 empty] | L
Recolectar los modelos o datos historicos que serán usados para transformar los atributos de los productos de trabajo y tareas en estimados de horas laborales y costo. | [6 empty] | N
Incluir las necesidades de infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el costo. | [6 empty] | N
Estimar el esfuerzo y el costo utilizando modelos y/o datos historicos. | [6 empty] | N
SG2 Desarrollar un Plan de Proyecto | Un plan del proyecto se establece y es mantenido como base para administrar el proyecto. | [5 empty] | B
SP 2.1 Establezca el Presupuesto y Calendario Establezca y mantenga el presupuesto y calendario del proyecto. | [6 empty] | N
Identificar los Hitos mayores. | [6 empty] | P
Identificar los supuestos en el calendario. | [6 empty] | P
Identificar las restricciones. | [6 empty] | L
Identificar las dependencias entre tareas. | [6 empty] | L
Definir el presupuesto y el calendario. | [6 empty] | F
Establecer criterios de acción correctiva. | [6 empty] | P
SP 2.2 Identifique los Riesgos del Proyecto Identifique y analice los riesgos del proyecto. | [6 empty] | N
Identificar riesgos. | [6 empty] | N
Documentar los riesgos. | [6 empty] | N
Revisar y obtener acuerdos con los stakeholders relevantes en la correcta y completa documentación de riesgos. | [6 empty] | N
Revisar los riesgos conforme sea apropiado. | [6 empty] | N
SP 2.3 Plan de Gestión de Datos Plan para la administración de los datos del proyecto. | [6 empty] | N
Establecer los requerimientos y procedimientos para asegurar la privacidad y seguridad de los datos. | [6 empty] | P
Establecer un mecanismo para archivar y accesar los datos. | [6 empty] | F
Determinar los datos del proyecto que serán identificados, recolectados y distribuidos. | [6 empty] | N
SP 2.4 Plan de Recursos del Proyecto Plan de las necesidades de los recursos para la optimización del plan. | [6 empty] | N
Determinar los requerimientos del proceso. | [6 empty] | L
Determinar los requerimientos de staff. | [6 empty] | P
Determinar instalaciones, equipo y requerimiento de componentes. | [6 empty] | L
SP 2.5 Plan de las necesidades de Conocimiento y Habilidades Plan del conocimiento y habilidades que necesita para la realización del proyecto. | [6 empty] | N
Identificar el conocimiento y habilidades necesarias para realizar el proyecto. | [6 empty] | L
Estimar el conocimiento y habilidades disponibles. | [6 empty] | L
Seleccionar los mecanismos para proveer el conocimiento y habilidades necesarias. | [6 empty] | P
Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de proyecto. | [6 empty] | P
SP 2.6 Plan del Involucramiento de los Stakeholder Plan de identificación y participación de los Stakeholder | [6 empty] | L
SP 2.7 Establezca el Plan del Proyecto Establezca y mantenga el contenido general del plan de proyecto. | [6 empty] | P
SG3 Obtener Compromiso con el Plan | Los compromisos con el plan del proyecto se establecen y son mantenidos. | [5 empty] | B
SP 3.1 Revisión de planes que afectan el proyecto Revise todos planes que afectan el proyecto para entender los compromisos de proyecto. | [6 empty] | N
SP 3.2 Conciliar trabajo y niveles de recursos Concilie el plan del proyecto para reflejar la disponibilidad y estimación de los recursos. | [6 empty] | P
SP 3.3 Obtener compromiso con el plan Obtenga el compromiso de los Stakeholder relevantes, responsables de realizar y mantener la ejecución del plan. | [6 empty] | L
Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con los stakeholders relevantes. | [6 empty] | P
Documentar todos los compromisos de la organización, completos y provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes. | [6 empty] | N
Revisar los compromisos internos con la dirección conforme sea apropiado. | [6 empty] | N
Revisar los compromisos externos con la dirección conforme sea apropiado. | [6 empty] | N
Identificar los compromisos en las interfaces entre elementos en el proyecto, y con otros proyectos y unidades organizacionales de tal forma que puedan ser monitoreadas. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | P
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | P
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | L
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | L
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | L
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | N
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Define Process Establish and maintain the description of a defined project planning process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the project planning process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Establecer Estimaciones
|  | B | SG2: Desarrollar un Plan de Proyecto
|  | B | SG3: Obtener Compromiso con el Plan
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado PP
Note on A10: En etapas tempranas: ¿Se ha comenzado a elaborar un WBS para actividades del proyecto? En etapas avanzadas: ¿El WBS refleja la arquitectura del producto?
Note on A12: ¿Cada tarea del WBS incluye nombre único, identificador, descripción de la tarea, responsable, predecesor, fechas de inicio y fin y tiempo estimado?
Note on A15: ¿Se han identificado productos o componentes que no vayan a ser desarrollados sino adquiridos de forma externa con proveedores de terceros?
Note on A18: ¿Se han identificado aquellas partes del producto que puedan lograrse a través de la reutilización?
Note on A24: En etapas avanzadas del proyecto: ¿Se ha determinado el alcance técnico del producto?¿Qué arquitectura? Y ¿Qué experiencia se tiene en esta?
Note on A26: ¿Cómo se determinan la complejidad y la duración para las actividades del WBS?
Note on A32: ¿Se han definido las fases y se respeta un ciclo de vida para el proyecto?
Note on A40: ¿Se recolectan los datos de varios proyectos respecto a duracion de actividades similares para poder determinar en un futuro cuanto esfuerzo implican?
Note on A44: ¿Cuándo se estima el proyecto, se incluyen las necesidades de infraestructura requeridas?
Note on A46: ¿Se utilizan modelos y/o datos historicos para realizar estimados de esfuerzo?
Note on A53: ¿Se han identificado los hitos del proyecto?
Note on A54: ¿Se han identificado supuestos para el proyecto?
Note on A55: ¿Se han identificado suposiciones?
Note on A56: ¿Se han idenficado dependencias entre tareas?
Note on A57: ¿Se ha definido el presupuesto y calendario de entrega?
Note on A58: ¿En caso de que algo salga mal respecto a los planes, cuales son los criterios para decidir si se va a realizar algo al respecto?
Note on A62: ¿Se han identificado y documentado los posibles riesgos del proyecto?
Note on A64: ¿Se han comunicado los riesgos a los involucrados relevantes y se ha llegado a acuerdos para su mitigación o contingencia?
Note on A67: ¿Cada cuando se revisan los riesgos?¿Exite alguna tarea periodica para realizar esto?
Note on A71: ¿Se han definido procedimientos para asegurar la privacidad y seguridad de los datos?
Note on A74: ¿Se ha definido un mecanismo para archivar y acceder a los datos?
Note on A76: De la información generada en el proyecto, ¿Se ha definido cual si y cual nó se almacenará y cual se distribuirá al quien corresponda?
Note on A81: ¿Se ha identificado que se cuente con lo necesario para ejecutar los procesos de cada área antes de comenzar?
Note on A82: ¿Se ha identificado que se cuente con un grupo de trabajo suficiente para realizar el proyecto, antes de comenzar?
Note on A83: ¿Se ha determinado que se cuenta con las instalaciones fisicas y equipo tradicional, así como con el equipo especializado necesario para el proyecto?
Note on A89: ¿Se ha identificado que el grupo de trabajo cuenta con los conocimientos y habilidades que se necesitan para la realización del proyecto? Y ¿En qué medida?, así como si no se cuenta con ellos ¿Qué hacer? Y tenerlo planeado.
Note on A97: ¿Se han identificado todos los involucrados en el proyecto y se ha definido en qué forma (rol) participarán en el proyecto, así como las líneas de comunicación que ostentarán?
Note on A100: ¿A pesar del transcurso del tiempo en el proyecto, se ha mantenido actualizado el plan?
Note on A104: En caso de contar con otros proyectos planeados ¿Se revisó en que manera estos afectan al plan y se anticipó para evitar posibles problemas o colisiones?
Note on A108: ¿Una vez realizado el plan se concilió con los involucrados respectivos para asegurar que los recursos estimados se tendrán disponibles en las fechas y cantidades planeadas?
Note on A112: ¿Se ha obtenido el compromiso de cada uno de los involucrados del proyecto, tanto internos como externos respecto a las actividades planeadas correspondientes de las que es responsable o en las que tiene relación aceptando su ejecución?

## PPQA-WC
PPQA - Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos
Proveer a la gerencia y a las áreas de staff involucradas, con información objetiva acerca de la ejecución de los procesos del proyecto y de los productos de trabajo correspondientes
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Evaluar los Procesos y Productos de Trabajo en forma Objetiva | Evaluar objetivamente los procesos, productos de trabajo asociados y servicios contra la descripción de dichos procesos, plantillas y estándares. | [5 empty] | B
SP 1.1 Evaluar Objetivamente los Procesos Evaluar objetivamente los procesos desarrollados conforme a su descripción y estándares. | [6 empty] | N | F | Fully Implemented | 100%
[8 empty] | L | Largely Implemeted | 90 a 99%
[8 empty] | P | Partially Implemented
[8 empty] | N | Not Implemented
Promover un ambiente que motive la participación de los empleados en identificar y reportar asuntos de calidad. | [6 empty] | N
Establecer y mantener criterios establecidos claros para las evaluaciones. | [6 empty] | N
Usar el criterio establecido para evaluar procesos aplicados para su adherencia a las descripciones de los procesos, estandares y procedimientos. | [6 empty] | N
Identificar cada no conformidad encontrada durante la evaluación. | [6 empty] | N
Identificar lecciones aprendidas que pueden mejorar los procesos para futuros productos y servicios. | [6 empty] | N
SP 1.2 Evaluar objetivamente los Productos de Trabajo y Servicios. Evaluar objetivamente los productos de trabajo y servicios seleccionados conforme a su descripción, estándares y procedimientos | [6 empty] | N
Seleccionar los productos de trabajo a ser evaluados, basado en un criterio de muestreo documentado si son usadas muestras. | [6 empty] | N
Establecer y mantener criterios establecidos claros para la evaluación de los productos de trabajo. | [6 empty] | N
Usar el criterio establecido durante las evaluaciones de los productos de trabajo. | [6 empty] | N
Evaluar los productos de trabajo antes de que sean entregados al cliente. | [6 empty] | N
Evaluar los productos de trabajo en los hitos seleccionados durante su desarrollo. | [6 empty] | N
Realizar evaluaciones en progreso o incrementales de los productos de trabajo y servicios contra las descripciones de proceso, estandares y procedimientos. | [6 empty] | N
Identificar cada caso de no conformidad encontrado durante las evaluaciones. | [6 empty] | N
Identificar lecciones aprendidas que pueden mejorar los procesos para futuros productos y servicios. | [6 empty] | N
SG2 Monitorear y Comunicar las Desviaciones Encontradas en forma Objetiva hasta su Resolución | Monitorear y comunicar objetivamente las desviaciones encontradas durantes las evaluaciones hasta que se garantice su resolución. | [5 empty] | B
SP 2.1 Comunicar y Garantizar la Resolución de las Desviaciones Encontradas Comunicar los incidentes en calidad encontrados y asegurar la resolución de los mismos con la gerencia y departamentos de staff correspondientes | [6 empty] | N
Resolver cada desviación con los miembros apropiados del staff donde sea posible. | [6 empty] | N
Documentar los asuntos de desviaciones cuando no puedan ser resueltos dentro del proyecto. | [6 empty] | N
Escalar los asuntos de desviaciones que no puedan ser resueltos dentro del proyecto al apropiado nivel de administración designado para recibir y actuar en asuntos de desviaciones. | [6 empty] | N
Análizar los asuntos de desviaciones para ver si existe alguna tendencia de calidad que puedan ser identificadas y direccionadas. | [6 empty] | N
Asegurar que los stakeholders relevantes estan al tanto de los resultados de las evaluaciones y las tendencias de calidad de una forma oportuna. | [6 empty] | N
Revisar periodicamente asuntos de desviación abiertos y tendencias con el administrador designado para recibir y actuar en asuntos de desviaciones. | [6 empty] | N
Rastrear los asuntos de desviaciones hasta su cierre. | [6 empty] | N
SP 2.2 Establecer Registros Establecer y mantener registros de las actividades de aseguramiento de la calidad. | [6 empty] | N
Registrar los procesos y las actividades de aseguramiento de calidad del producto en detalle suficiente que el estatus y los resultados sean conocidos. | [6 empty] | N
Revisar el estatus y la historia de las actividades de aseguramiento de calidad conforme sea necesario. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | N
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | N
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined process and product quality assurance process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the process and product quality assurance process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Evaluar Objetivamente Procesos y Productos
|  | B | SG2: Proporcionar Visibilidad Objetiva
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de PPQA
Note on A12: ¿Se considera al auditor una persona que castiga o qué busca la calidad y motiva al equipo a alcanzarla? ¿Qué concepto se tiene de el?
Note on A15: ¿Se han establecido criterios claros sobre: qué evaluar, cómo evaluarlo y cuando. Para los procesos que sigue la empresa?
Note on A17: ¿Se utilizan los criterios establecidos cabalmente?
Note on A21: ¿Cada no conformidad es documentada durante la evaluación?
Note on A23: ¿Se capturan las ideas de mejora y lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores en la ejecución de los procesos y buscar la mejora continua?
Note on A32: ¿Cuáles productos de trabajo se revisan y por qué? En caso de que un producto de trabajo se compoga de muchos elementos ¿Se revisa todo o se toma sólo una muestra representativa?
Note on A35: ¿Cada producto de trabajo candidato a revisión cuenta con una lista de criterios de calidad con los que debe cumplir de forma que estos guien la correcta elaboración del mismo?
Note on A38: ¿Cuándo se evaluan los productos de trabajo, se realiza la revisión aplicando los criterios de calidad definidos?
Note on A40: ¿Todos los productos de trabajo que terminarán en manos del cliente, son revisados antes de que esto suceda?
Note on A42: ¿Se tiene identificado cual es el momento apropiado para revisar cada producto de trabajo? (es decir tras algún hito)
Note on A44: Un producto de trabajo que continúa su evolución, ¿es revisado tantas veces cómo es necesario?
Note on A48: ¿Se idenfican y documentan las no conformidades tras revisar productos de trabajo?
Note on A50: ¿Se capturan las ideas de mejora y lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores en la ejecución de los procesos y buscar la mejora continua?
Note on A59: ¿Cada no conformidad es tratada con quien correspona, en el nivel de escala apropiado?
Note on A61: Fernando: ¿Cuándo se determina que no se puede hacer nada para resolver la no conformidad, se documentan los motivos y se acepta por la empresa? (seguir la historia de un waiver)
Note on A64: ¿Se tiene claro cual es el escalafon que debe seguir una no conformidad irresolvible hasta llegar a las manos de quien tiene autoridad para aceptarla? ¿Cuántas no conformidades han sido escaladas?
Note on A69: ¿Periodicamente se estudian las no conformidades para identificar si existe algún patrón o tendencia que pueda ser corregido? (por ejemplo: frecuentes faltas ortorgráficas que ameriten un curso de ortografía para el equipo)
Note on A72: ¿Se publican los resultados de las evaluaciones de manera que las personas interesadas (Afectadas) en esto tengan conciencia de forma oportuna sobre el grado de calidad con la que se dirige el proyecto?
Note on A76: Cuando quedan no conformidades pendientes o se han descubierto tendencias o patrones, se les da seguimiento periodico para revisar si se esta actuando al respecto.
Note on A80: ¿Todas las no conformidades se siguen periodicamente hasta su cierre?
Note on A85: ¿Se mantiene la información de las actividades de QA del producto actualizada y abierta al publico de forma que se permita conocer el estatus del mismo, respecto a calidad, en cualquier momento?
Note on A89: ¿Se revisa peridicamente que el estatus y la historia de las actividades de QA sean correctas?

## PMC-WC
PMC - Monitoreo y Control de Proyectos
Producir y analizar los requerimientos del cliente, producto y sus componentes.
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Monitoree el Proyecto contra el Plan | El desempeño y progreso real del proyecto se controla contra el plan de proyecto. | [5 empty] | B
SP 1.1 Monitoree los Parámetros del plan de proyecto Monitoree los valores de los parámetros actuales del plan contra los programados en el plan del proyecto. | [6 empty] | N
Monitorear el progreso contra la agenda. | [6 empty] | N
Monitorear el costo del proyecto y el esfuerzo gastado. | [6 empty] | N
Monitorear los atributos de los productos de trabajo y las tareas. | [6 empty] | N
Monitorear los recursos facilitados y utilizados. | [6 empty] | N
Monitorear el conocimiento y habilidades del personal del proyecto. | [6 empty] | N
Documentar las desviaciones significantes en los parametros de planeación del proyecto. | [6 empty] | N
SP 1.2 Monitoree los Compromisos Monitoree los compromisos contra los indicados en el plan del proyecto. | [6 empty] | N
Revisar los compromisos regularmente (internos y externos). | [6 empty] | N
Identificar los compromisos que no hayan sido satisfechos o que esten en alto riesgo de no ser satisfechos. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de las revisiones de compromisos. | [6 empty] | N
SP 1.3 Monitoree los riesgos Monitoreo de los riesgos contra los identificados en el plan del proyecto | [6 empty] | N
Periodicamente revisar la documentación de los riesgos en el contexto del estado actual del proyecto y sus circunstancias. | [6 empty] | N
Revisar la documentación de los riesgos, conforme información adicional este disponible, para incorporar cambios. | [6 empty] | N
Comunicar el estatus de los riesgos a los stakeholders relevantes. | [6 empty] | N
SP 1.4 Monitoree la gestión de datos Monitoreo la administración de datos del proyecto contra el plan del proyecto | [6 empty] | N
Periodicamente revisar las actividades de administración de datos contra su descripción en el plan de proyecto. | [6 empty] | N
Identificar y documentar asuntos significantes y sus impactos. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de las revisiones de actividades de administración de datos. | [6 empty] | N
SP 1.5 Monitoree la Participación de los Stakeholder Monitoree el involucramiento de los Stakeholder contra el plan del proyecto. | [6 empty] | N
Periodicamente revisar el estatus de involucramiento de los stakeholders. | [6 empty] | N
Identificar y documentar asuntos significantes y sus impactos. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de la revisión de estatus de involucramiento de los stakeholders. | [6 empty] | N
SP 1.6 Revisión del Progreso Revise periódicamente el progreso de proyecto, el desempeño, y los asuntos. | [6 empty] | N
Comunicar el estatus regularmente de las actividades asignadas y los productos de trabajo a los stakeholders relevantes. | [6 empty] | N
Revisar los resultados de la recolección y análisis de mediciones para controlar el proyecto. | [6 empty] | N
Identificar y documentar asuntos significantes y sus desviaciones del plan. | [6 empty] | N
Documentar las peticiones de cambios y los problemas identificados en cualquiera de los productos de trabajo y procesos. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de las revisiones. | [6 empty] | N
Rastrear peticiones de cambios y reportes de problemas hasta su cierre. | [6 empty] | N
SP 1.7 Revisión de los Hitos Revise los logros y los resultados del proyecto en base a los hitos escogidos de proyecto. | [6 empty] | N
Conducir revisiones en puntos significativos del calendario del proyecto, como el termino de etapas seleccionadas, con los stakeholders relevantes. | [6 empty] | N
Revisar los compromisos, el plan, estatus y los riesgos del proyecto. | [6 empty] | N
Identificar y documentar asuntos significantes y sus impactos. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de las revisiones, elementos de acción y decisiones. | [6 empty] | N
Rastrear los elementos de acción hasta su cierre. | [6 empty] | N
SG2 Administrar Acciones Correctivas hasta el Cierre | Las acciones correctivas son manejadas al cierre o cuando el desempeño del proyecto se desvían significativamente del plan. | [5 empty] | B
SP 2.1 Analice los Asuntos Reunir y analizar los asuntos para determinar las acciones correctivas necesarias a los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
Compartir asuntos para su análisis. | [6 empty] | N
Análizar asuntos para determinar la necesidad de acciones correctivas. | [6 empty] | N
SP 2.2 Toma de Acción Correctiva Tome las acciones correctivas en los asuntos identificados. | [6 empty] | N
Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para enfocarse en los asuntos identificados. | [6 empty] | N
Revisar y obtener aprobación con los stakeholders relevantes en las acciones a ser tomadas. | [6 empty] | N
Negociar los cambios a los compromisos internos y externos. | [6 empty] | N
SP 2.3 Administre la Acción Correctiva Maneje las acciones correctivas al cierre. | [6 empty] | N
Monitorear las acciones correctivas hasta su cierre. | [6 empty] | N
Análizar los resultados de las acciones correctivas para determinar la efectividad de las acciones correctivas. | [6 empty] | N
Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de los resultados planeados para las acciones correctivas. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | N
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | N
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined project monitoring and control process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the project monitoring and control process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Dar Seguimiento al Proyecto con Respecto del Plan
|  | B | SG2: Aministrar y Cerrar Acciones Correctivas
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de PMC

## SAM-WC
SAM - Administración de Acuerdos con Proveedores
El propósito de la la Administración de Acuerdos con Proveedores es administrar la adquisición de productos a los proveedores.
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Establecer Acuerdos con Proveedores | Los Acuerdos con Proveedores son establecidos y mantenidos. | [5 empty] | B
SP 1.1 Determinar el Tipo de Adquisición Determinar el tipo de adquisición para cada producto o componente de producto a adquirir. | [6 empty] | N
SP 1.2 Seleccionar Proveedores Seleccionar proveedores basados en la evaluación de su habilidad para cumplir con los requerimientos especificados y los criterio establecidos. | [6 empty] | N
Establecer y documentar los criterios para evaluar potenciales proveedores. | [6 empty] | N
Identificar potenciales proveedores y distribuirles el material de la solicitud y los requerimientos. | [6 empty] | N
Evaluar las propuestas de acuerdo al criterio de evaluación. | [6 empty] | N
Evaluar los riesgos asociados con cada proveedor propuesto. | [6 empty] | N
Evaluar la habilidad de los proveedores propuestos para realizar el trabajo. | [6 empty] | N
Seleccionar el proveedor. | [6 empty] | N
SP 1.3 Establecer Acuerdos con Proveedores Establecer y mantener acuerdos formales con el proveedor | [6 empty] | N
Revisar los requerimientos a ser cumplidos por el proveedor para reflejar las negociaciones con el proveedor conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Documentar lo que el proyecto debe proveer al proveedor. | [6 empty] | N
Documentar el acuerdo con el proveedor. | [6 empty] | N
Periódicamente revisar el acuerdo con el proveedor para asegurar que refleja adecuadamente la relación del proyecto con el proveedor, los riesgos actuales y las condiciones del mercado. | [6 empty] | N
Asegurar que todas las partes del acuerdo comprenden y están de acuerdo con todos los requerimientos antes de implementar cualquier cambio en el acuerdo. | [6 empty] | N
Revisar el acuerdo con el proveedor conforme sea necesario para reflejar los cambios en los procesos o productos de trabajo del proveedor. | [6 empty] | N
Revisar los planes y compromisos del proyecto, incluyendo cambios a los procesos o productos de trabajo del proyecto, conforme sea necesario para reflejar el acuerdo con el proveedor. | [6 empty] | N
SG2 Satisfacer los Acuerdos con el Proveedor | Los acuerdos con los proveedores deben ser satisfechos tanto por proyecto como por el proveedor. | [5 empty] | B
SP 2.1 Ejecutar el acuerdo con el proveedor Realizar actividades con los proveedores como se especificaron en el acuerdo. | [6 empty] | N
Monitorear el progreso y desempeño del proveedor como fue definido en el acuerdo. | [6 empty] | N
Realizar revisiones con el proveedor como fueron especificadas en el acuerdo. | [6 empty] | N
Realizar revisiones técnicas con el proveedor como fueron especificadas en el acuerdo. | [6 empty] | N
Realizar revisiones administrativas con el proveedor como fueron especificadas en el acuerdo. | [6 empty] | N
Usar los resultados de las revisiones para mejorar el desempeño del proveedor y para establecery propiciar una relación a largo plazo con los proveedores preferidos. | [6 empty] | N
Monitorear los riesgos que envuelven al proveedor y tomar acciones correctivas conforme sea necesario. | [6 empty] | N
SP 2.2 Monitorear los procesos de los proveedores seleccionados Seleccionar, monitorear y analizar los procesos utilizados por el proveedor. | [6 empty] | N
Identificar los procesos del proveedor que son críticos para asegurar el éxito del proyecto. | [6 empty] | N
Monitorear los procesos seleccionados del proveedor para que cumplan con los requerimientos del acuerdo. | [6 empty] | N
Analizar los resultados del monitoreo de los procesos seleccionados para detectar oportunamente asuntos que puedan afectar la habilidad del proveedor para satisfacer los requerimientos del acuerdo. | [6 empty] | N
SP 2.3 Evaluar los productos de trabajo de los proveedores seleccionados. Seleccionar y evaluar los productos de trabajo del proveedor de productos a la medida. | [6 empty] | N
Identificar los productos de trabajo que son criticos para el éxito del proyecto y que deberán ser evaluados para ayudar a detectar asuntos oportunamente. | [6 empty] | N
Evaluar los productos de trabajo seleccionados. | [6 empty] | N
Determinar y documentar acciones necesarias para cubrir las deficiencias identificadas en las evaluaciones. | [6 empty] | N
SP 2.4 Aceptar el producto adquirido. Asegurar que el acuerdo con el proveedor se satisface antes de aceptar el producto adquirido. | [6 empty] | N
Definir los procedimientos de aceptación. | [6 empty] | N
Revisar y obtener acuerdos con los agentes relevantes en los procedimientos de aceptación antes de la revisión o prueba de aceptación. | [6 empty] | N
Verificar que los productos adquiridos satisfacen los requerimientos. | [6 empty] | N
Confirmar que se satisfacen los compromisos no técnicos asociados con los productos de trabajo. | [6 empty] | N
Documentar los resultados de la revisión o prueba de aceptación. | [6 empty] | N
Establecer y obtener acuerdos del proveedor en el plan de acción para cualquiera de los productos de trabajo adquiridos que no pasen la revisión o prueba de aceptación. | [6 empty] | N
Identificar, documentar y dar seguimiento a los elementos del plan de acción hasta su cierre. | [6 empty] | N
SP 2.5 Productos de Transición Integrar los productos adquiridos del proveedor hacia el proyecto. | [6 empty] | N
Asegurar que hay instalaciones apropiadas para recibir, almacenar, usar y mantener los productos adquiridos. | [6 empty] | N
Asegurar que se provee entrenamiento adecuado a los que participan en cuanto a recibir, almacenar, usar y mantener los productos adquiridos. | [6 empty] | N
Asegurar que el almacenaje, distribución y uso de los productos adquiridos se realiza de acuerdo a los términos y condiciones especificados en el acuerdo o licencia con el proveedor. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | N
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | N
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined supplier agreement management process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the supplier agreement management process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Establecer Acuerdos con Proveedores
|  | B | SG2: Satisfacer los Acuerdos con Proveedores
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de SAM

## MA-WC
MA - Medición y Análisis
The purpose of Measurement and Analysis is to develop and sustain a measurement capability that is used to support management information needs
PRÁCTICAS | FORTALEZAS |  | DEBILIDADES | REFERENCIA | COMENTARIOS | OBJETIVO | GRADO
SG1 Alinear las actividades de medición y análisis. | Los objetivos y actividades de medición son alineadas con los objetivos y necesidades de información identificados. | [5 empty] | B
SP 1.1 Establecer los Objetivos de Medición Establecer y usar los objetivos de medición que se derivan de las necesidades y objetivos de información identificados. | [6 empty] | N
Documentar las necesidades de información y los objetivos. | [6 empty] | N
Priorizar las necesidades de información y los objetivos. | [6 empty] | N
Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medición. | [6 empty] | N
Proveer retroalimentación para refinar y clarificar las necesidades y objetivos de información conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Mantener la rastreabilidad de los objetivos de medición a los objetivos y necesidades de información identificados. | [6 empty] | N
SP 1.2 Especificar Mediciones Especificar mediciones para lograr los objetivos de medición. | [6 empty] | N
Identificar mediciones candidatas basadas en objetivos de medición documentados. | [6 empty] | N
Identificar mediciones existentes que actualmente cubran los objetivos de medición. | [6 empty] | N
Especificar definiciones operacionales para las mediciones. | [6 empty] | N
Priorizar, revisar y actualizar las mediciones. | [6 empty] | N
SP 1.3 Especificar los procedimientos para la recolección y almacenamiento de datos. Especificar como los datos de las mediciones serán obtenidos y almacenados. | [6 empty] | N
Identificar fuentes existentes de datos que son generados de los actuales productos de trabajo, procesos o transacciones. | [6 empty] | N
Identificar mediciones para las cuales se necesitan datos que no están disponibles actualmente. | [6 empty] | N
Especificar como recolectar y almacenar los datos requeridos para cada medición. | [6 empty] | N
Crear mecanismos de recolección de datos y guía del proceso. | [6 empty] | N
Apoyar la recolección automática de datos cuando sea apropiado y posible. | [6 empty] | N
Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos para la recolección y almacenamiento de datos. | [6 empty] | N
Actualizar las mediciones y los objetivos de medición conforme sea necesario. | [6 empty] | N
SP 1.4 Especificar Procedimientos de Análisis: Especificar cómo se analizarán y reportarán las mediciones de los datos. | [6 empty] | N
Especificar y priorizar los análisis y reportes que deberán ser preparados. | [6 empty] | N
Seleccionar los métodos y herramientas de análisis de datos más apropiados. | [6 empty] | N
Especificar procedimientos administrativos para analizar los datos y comunicar los resultados. | [6 empty] | N
Revisar y actualizar el contenido y el formato de los análisis y reportes especificados. | [6 empty] | N
Actualizar las mediciones y los objetivos de las mediciones conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Especificar los criterios para evaluar la útilidad de los resultados de los análisis y para evaluar la ejecución de las actividades de medición y análisis. | [6 empty] | N
SG2 Proveer resultados de medición | Proveer los objetivos y los resultados de medición que satisfagan las necesidades de información identificadas. | [5 empty] | B
SP 2.1 Recolectar los Datos Analizar e interpretar los datos de las mediciones. | [6 empty] | N
Obtener los datos para las mediciones base. | [6 empty] | N
Generar los datos para las mediciones derivadas. | [6 empty] | N
Realizar revisiones de integridad de los datos tan cerca como sea posible de la fuente de los datos. | [6 empty] | N
SP 2.2 Analizar los Datos Analizar e interpretar los datos de las mediciones. | [6 empty] | N
Realizar análisis iniciales, interpretar los resultados y obten conclusiones preliminares. | [6 empty] | N
Realizar mediciones y análisis adicionales conforme sea necesario y preparar los resultados para su presentación. | [6 empty] | N
Revisar los resultados iniciales con los agentes relevantes. | [6 empty] | N
Refinar los criterios para análisis futuros (evalua lecciones que permitan mejorar análisis) | [6 empty] | N
SP 2.3 Almacenar datos y resultados Administrar y almacenar los datos de las mediciones, sus especificaciones y el resultado de los análisis. | [6 empty] | N
Revisar los datos para asegurar que estén completos, sean íntegros, exactos y estén vigentes. | [6 empty] | N
Almacenar los datos de acuerdo a los procedimientos de almacenamiento. | [6 empty] | N
Asegurar que los contenidos almacenados estén disponibles para su uso solamente por los grupos y personal apropiado. | [6 empty] | N
Prevenir que la información almacenada sea utilizada inapropiadamente. | [6 empty] | N
SP 2.4 Comunicar los Resultados Reportar los resultados de las actividades de medición y análisis a los agentes relevantes. | [6 empty] | N
Mantener a los agentes relevantes informados de los resultados de las mediciones de manera oportuna. | [6 empty] | N
Ayudar a los agentes relevantes a comprender los resultados. | [6 empty] | N
GG2 Institucionalizar un proceso administrado | El proceso se institucionaliza como un proceso administrado | [5 empty] | B
Compromiso para Ejecutar
GP 2.1 Establecer una Política Organizacional: Establecer y mantener un política organizacional para planear y ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
Habilidad para Realizar
GP 2.2 Planear el Proceso Establecer y mantener el plan para ejecutar el proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.3 Proveer los Recursos Proveer los recursos adecuados para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.4 Asignar Responsabilidad Asignar la responsabilidad y la autoridad para ejecutar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso de Administración de la Configuración. | [6 empty] | N
GP 2.5 Capacitar al Personal Capacitar al personal que ejecutará o dará soporte al proceso de Administración de la Configuración conforme sea necesario. | [6 empty] | N
Dirigir la Implementación
GP 2.6 Administrar la Configuración Colocar los productos de trabajo del proceso de Administración de la Configuración bajo niveles de control apropiados. | [6 empty] | N
GP 2.7 Identificar e Involucrar a los Agentes Relevantes Identificar e involucrar a los agentes relevantes del proceso de Administración de la Configuración conforme a lo planeado. | [6 empty] | N
GP 2.8 Monitorear y Controlar el Proceso Monitorear y controlar el proceso de Administración de la Configuración basado en el plan para ejecutarlo y tomar las acciones correctivas apropiadas. | [6 empty] | N
VERIFYING IMPLEMENTATION
GP 2.9 Evaluar Objetivamente Adherencia a Procesos: Evaluar objetivamente la adherencia del proceso de Administración de la Configuración conforme a la descripción del proceso, los estándares, los procedimientos y el manejo de no conformidades. | [6 empty] | N
GP 2.10 Revisar el Estatus con la Alta Dirección: Revisar las actividades, el estatus y los resultados del proceso de Administración de la Configuración con la Alta Dirección y resolver los asuntos pertinentes. | [6 empty] | N
GG3 Institutionalize a Defined Process | The process is institutionalized as a defined process. | [5 empty] | V
GP 3.1 Establish a Defined Process Establish and maintain the description of a defined measurement and analysis process. | [6 empty] | F
GP 3.2 Collect Improvement Information Collect work products, measures, measurement results, and improvement information derived from planning and performing the measurement and analysis process to support the future use and improvement of the organization’s processes and process assets. | [6 empty] | F
|  |  |  | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
|  |  |  | Largely Implemeneted | L |  | A
|  |  |  | Partially Implemented | P |  | R
|  |  |  | Not Implemented | N |  | B
METAS
|  | B | SG1: Alinear Mediciones y Actividades de Análisis
|  | B | SG2: Proporcionar Resultados de Mediciones
|  | B | GG2: Institucionalizar un Proceso Administrado de MA

## Resultados-1
AP | Metas | Prácticas
REQM | SG1 | SP1.1 | SP1.2 | SP1.3 | SP1.4 | SP1.5
|  | N | N | N | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | L | L | L | F | L | N | L | L | P | P
| GG3 | GP2.1 L: GP3.1; GP2.2 L: GP3.2
|  | N | N
AP | Metas | GP2.1 L: Prácticas
PP | SG1 | GP2.1 L: SP1.1; GP2.2 L: SP1.2; GP2.3 L: SP1.3; GP2.4 F: SP1.4
|  | L | P | L | L
| SG2 | SP2.1 | SP2.2 | SP2.3 | SP2.4 | SP2.5 | SP2.6 | SP2.7
|  | N | N | N | N | N | L | P
| SG3 | SP3.1 | SP3.2 | SP3.3
|  | N | P | L
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | P | P | N | L | L | N | L | N | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N
AP | GG2: Metas; N GP2.1: Prácticas
PMC | SG1 | SP1.1 | SP1.2 | SP1.3 | SP1.4 | SP1.5 | SP1.6 | SP1.7
|  | N | N | N | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | SP2.2 | SP2.3
|  | N | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N
AP | GG2: Metas; N GP2.1: Prácticas
SAM | GG2: SG1; N GP2.1: SP1.1; N GP2.2: SP1.2; N GP2.3: SP1.3
|  | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | SP2.2 | SP2.3 | SP2.4 | SP2.5
|  | N | N | N | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N
AP | GG2: Metas; GP2.1: Prácticas
MA | GG2: SG1; GP2.1: SP1.1; GP2.2: SP1.2; GP2.3: SP1.3; GP2.4: SP1.4
|  | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | SP2.2 | SP2.3 | SP2.4
|  | N | N | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N
AP | GG2: Metas; N GP2.1: Prácticas
PPQA | GG2: SG1; N GP2.1: SP1.1; N GP2.2: SP1.2
|  | N | N
| SG2 | SP2.1 | SP2.2
|  | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N
AP | GG2: Metas; N GP2.1: Prácticas
CM | GG2: SG1; N GP2.1: SP1.1; N GP2.2: SP1.2; N GP2.3: SP1.3
|  | P | N | P
| SG2 | SP2.1 | SP2.2
|  | N | N
| SG3 | SP3.1 | SP3.2
|  | N | N
| GG2 | GP2.1 | GP2.2 | GP2.3 | GP2.4 | GP2.5 | GP2.6 | GP2.7 | GP2.8 | GP2.9 | GP2.10
|  | P | N | N | P | N | P | P | P | N | N
| GG3 | GP3.1 | GP3.2
|  | N | N

## Resultados-2 (hidden)
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
REQM | SG1 | SP1.1 | N | P | P | N
|  | SP1.2 | N | N
|  | SP1.3 | N | N | N | N
|  | SP1.4 | N | N | N
|  | SP1.5 | N | L | L | P
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
PP | SG1 | SP1.1 | L | L | N | N
|  | SP1.2 | L | L | P
SP1.3
|  | SP1.4 | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | P | P | L | L | F | P
|  | SP2.2 | N | N | N | N
|  | SP2.3 | P | F | N
|  | SP2.4 | L | P | L
|  | SP2.5 | L | L | P | P
SP2.6
SP2.7
| SG3 | SP3.1
SP3.2
|  | SP3.3 | P | N | N | N | N
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
PMC | SG1 | SP1.1 | N | N | N | N | N | N
|  | SP1.2 | N | N | N
|  | SP1.3 | N | N | N
|  | SP1.4 | N | N | N
|  | SP1.5 | N | N | N
|  | SP1.6 | N | N | N | N | N | N
|  | SP1.7 | N | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | N | N
|  | SP2.2 | N | N | N
|  | SP2.3 | N | N | N
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
SAM | SG1 | SP1.1
|  | SP1.2 | N | N | N | N | N | N
|  | SP1.3 | N | N | N | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | N | N | N | N | N | N
|  | SP2.2 | N | N | N
|  | SP2.3 | N | N | N
|  | SP2.4 | N | N | N | N | N | N | N
|  | SP2.5 | N | N | N
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
MA | SG1 | SP1.1 | N | N | N | N | N
|  | SP1.2 | N | N | N | N
|  | SP1.3 | N | N | N | N | N | N | N
|  | SP1.4 | N | N | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | N | N | N
|  | SP2.2 | N | N | N | N
|  | SP2.3 | N | N | N | N
|  | SP2.4 | N | N
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
PPQA | SG1 | SP1.1 | N | N | N | N | N
|  | SP1.2 | N | N | N | N | N | N | N | N
| SG2 | SP2.1 | N | N | N | N | N | N | N
|  | SP2.2 | N | N
AP | Metas | Prácticas - Subpracticas
CM | SG1 | SP1.1 | P | P | L | N | L
|  | SP1.2 | N | N | N | P | P | N | N | N
|  | SP1.3 | P | P | P | N
| SG2 | SP2.1 | N | N | N | N
|  | SP2.2 | P | P | N | P | L
| SG3 | SP3.1 | N | N | N | N | N | N
|  | SP3.2 | N | N | N | N | N

## Gráficas
Implementation
Institutionalisation
| REQM Values | SPs | GPs | Total | SAM Values | SPs | GPs | Total | CM Values | SPs | GPs | Total
| Fully Implemented | 0 | 1 | 1 | Fully Implemented | 0 | 0 | 0 | Fully Implemented | 0 | 0 | 0
| Largely Implemented | 0 | 6 | 6 | Largely Implemented | 0 | 0 | 0 | Largely Implemented | 0 | 0 | 0
| Partially Implemented | 0 | 2 | 2 | Partially Implemented | 0 | 0 | 0 | Partially Implemented | 2 | 5 | 7
| Not Implemented | 5 | 1 | 6 | Not Implemented | 7 | 10 | 17 | Not Implemented | 5 | 5 | 10
| PP Values | SPs | GPs | Total | MA Values | SPs | GPs | Total | TOTAL (with SAM) | SPs | GPs | Total
| Fully Implemented | 0 | 0 | 0 | Fully Implemented | 0 | 0 | 0 | Fully Implemented | 0 | 1 | 1
| Largely Implemented | 5 | 3 | 8 | Largely Implemented | 0 | 0 | 0 | Largely Implemented | 5 | 9 | 14
| Partially Implemented | 3 | 2 | 5 | Partially Implemented | 0 | 0 | 0 | Partially Implemented | 5 | 9 | 14
| Not Implemented | 6 | 5 | 11 | Not Implemented | 8 | 10 | 18 | Not Implemented | 45 | 51 | 96
| PMC Values | SPs | GPs | Total | PPQA Values | SPs | GPs | Total | TOTAL (without SAM) | SPs | GPs | Total
| Fully Implemented | 0 | 0 | 0 | Fully Implemented | 0 | 0 | 0 | Fully Implemented | 0 | 1 | 1
| Largely Implemented | 0 | 0 | 0 | Largely Implemented | 0 | 0 | 0 | Largely Implemented | 5 | 9 | 14
| Partially Implemented | 0 | 0 | 0 | Partially Implemented | 0 | 0 | 0 | Partially Implemented | 5 | 9 | 14
| Not Implemented | 10 | 10 | 20 | Not Implemented | 4 | 10 | 14 | Not Implemented | 38 | 41 | 79
WHIT SAM
WITHOUT SAM

## Perfíl
Perfil de Objetivos de las Áreas de Proceso
Área de Proceso | SG1 | SG2 | SG3 | GG2
Administración de Requerimientos | B |  |  | B | Fully Implemented | F | Valores Objetivos | V
Planeación del Proyecto | B | B | B | B | Largely Implemeneted | L |  | A
Monitoreo y Control del Proyecto | B | B |  | B | Partially Implemented | P |  | R
Medición y Análisis | B | B |  | B | Not Implemented | N |  | B
Administración de la Configuración | B | B | B | B
Aseguramiento de Calidad de Proceso y Producto | B | B |  | B
Administración de Proveedores | B | B |  | B